## Sheet1
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Atividades | Data de Inicio | Duração(dias) | Data de Fim
Implementação das aplicações | 2024-08-01 | 120 | 2024-11-29
Migração dos dados | 2024-11-29 | 60 | 2025-01-28
Validação das aplicações e processos | 2025-01-28 | 120 | 2025-05-28
Remoção gradual das aplicações | 2025-05-28 | 60 | 2025-07-27
Formulas:
Data de Fim = [Data de Inicio] + [Duração(dias)]
Data de Inicio = [Data de Fim, row above]